План-график

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования МОУ Сколковская СОШ .

№ п/п Направления мероприятий Наименование мероприятий Срок проведения Ответственные исполнители 1. Создание нормативного обеспечения ФГОС. 1. Разработка плана-графика введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. Октябрь 2010 г администрация 2. Разработка Положения о рабочей программе учебного предмета. Приказ об утверждении Положения о рабочей программе учебного предмета. Ноябрь 2010 г администрация 3. Приказ о создании рабочей группы по внедрению ФГОС. Декабрь 2010 г директор 4. Приведение должностных инструкций работников с требованиями ФГОС. Август 2011 г. рабочая группа 5. Приказ по утверждению плана-графика по внедрению ФГОС. Октябрь 2010 г директор 6. Приказ о введении новых должностных инструкций. Август 2011 г. директор 7. Приказ о распределении обязанностей между администрацией по введению ФГОС Март 2011г директор 8. Разработка модели реализации программ дополнительного образования (воспитание) с учетом ФГОС. Апрель 2011г рабочая группа 9. Разработка и утверждение учебного плана школы. Май 2011г рабочая группа 10. Приведение локальных актов в соответствии с требованиями ФГОС. Май 2011г рабочая группа 11. Разработка нормативных документов: расписания уроков, штатного расписания, режима работы школы, годового календарного учебного графика и др. Июнь 2011 г рабочая группа 12. Внесение изменений в нормативную базу. В течение года рабочая группа 2. Создание финансового экономического обеспечения введения ФГОС. 1. Расчет средств, необходимых для введения ФГОС начального общего образования. В течение года администрация 3. Создание организационного обеспечения введения ФГОС. 1. Организация работы по изучению материалов ФГОС начального общего образования (МО, семинары и т.д.) В течение года администрация 2. Совещания при директоре образовательного учреждения по вопросам введения ФГОС. В течение года администрация 3. Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС начального общего образования. Январь 2011 г. администрация 4. Анализ готовности образовательного учреждения к переходу на ФГОС. Февраль 2011г. директор 5. Педагогический совет по решению о переходе с 01.09.2011 на обучение по ФГОС. Июнь 2011 г. администрация 6. Организация работы по разработке основной образовательной программы начального общего образования МОУ Сколковская СОШ. 1)пояснительная записка; 2)планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования; 3)базисный учебный план образовательного учреждения; 4) программа формирования универсальных учебных действий; 5)программа духовно-нравственного воспитания; 6)программа формирования культуры здорового и безопасного здорового образа жизни; 7) рабочие программы отдельных предметов, курсов 8) система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования Март 2011 г Апрель 2011 г Февраль 2011 г Февраль 2011 г Март 2011 г Март 2011 г до июня 2011г Апрель 2011 г. рабочая группа рабочая группа рабочая группа рабочая группа рабочая группа рабочая группа рабочая группа рабочая группа 7. Контроль за разработкой образовательной программы. В течение года администрация 8. Утверждение основной образовательной программы начального общего образования. До 1.09.2011 г администрация 9. Разработка оптимальной модели организации внеурочной деятельности. До 01.05.2011 г рабочая группа 10. Формирование УМК. Составление списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном учреждении в соответствии со стандартом. До 10.03.2011 рабочая группа, библиотекарь 11. Согласование с Учредителем годового календарного учебного графика. По плану Учредителя администрация 12. Самоанализ деятельности по готовности к ведению ФГОС. Май 2011 г. рабочая группа 13. Совещание при директоре по итогам проверки готовности образовательного учреждения к ведению ФГОС. Май 2011 г. рабочая группа 14. Переход на ФГОС. С 01.09.2011 г. администрация 15. Направление на КПК педагогов и администрации по вопросам подготовки к ведению ФГОС. В течение года администрация 16. Оказание консультативной и информационной помощи педагогам. В течение года администрация 4. Создание кадрового обеспечения ФГОС. 1. Составление плана методической работы с педагогами образовательного учреждения. Август 2010 администрация 5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС. 1. Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС с использованием ИНТЕРНЕТ-ресурсов, СМИ. 2011-2012 гг администрация 2. Обеспечение информационного взаимодействия участников введения ФГОС. 2010-2012 гг администрация 6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС. 1. Материально-техническое оснащение учреждения в соответствии с требованиями ФГОС. 2010-2011 гг