План-график

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования МОУ Сколковская СОШ .

№ п/п; Направления мероприятий; Наименование мероприятий; Срок проведения; Ответственные исполнители. 1.; Создание нормативного обеспечения ФГОС.; 1. Разработка плана-графика введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.; Октябрь 2010 г; администрация. 2. Разработка Положения о рабочей программе учебного предмета. Приказ об утверждении Положения о рабочей программе учебного предмета.; Ноябрь 2010 г; администрация. 3. Приказ о создании рабочей группы по внедрению ФГОС.; Декабрь 2010 г; директор. 4. Приведение должностных инструкций работников с требованиями ФГОС.; Август 2011 г.; рабочая группа. 5. Приказ по утверждению плана-графика по внедрению ФГОС.; Октябрь 2010 г; директор. 6. Приказ о введении новых должностных инструкций.; Август 2011 г.; директор. 7. Приказ о распределении обязанностей между администрацией по введению ФГОС; Март 2011г; директор. 8. Разработка модели реализации программ дополнительного образования (воспитание) с учетом ФГОС.; Апрель 2011г; рабочая группа. 9. Разработка и утверждение учебного плана школы.; Май 2011г; рабочая группа. 10. Приведение локальных актов в соответствии с требованиями ФГОС.; Май 2011г; рабочая группа. 11. Разработка нормативных документов: расписания уроков, штатного расписания, режима работы школы, годового календарного учебного графика и др.; Июнь 2011 г; рабочая группа. 12. Внесение изменений в нормативную базу.; В течение года; рабочая группа. 2.; Создание финансового экономического обеспечения введения ФГОС.; 1. Расчет средств, необходимых для введения ФГОС начального общего образования.; В течение года; администрация. 3.; Создание организационного обеспечения введения ФГОС.; 1. Организация работы по изучению материалов ФГОС начального общего образования (МО, семинары и т.д.); В течение года; администрация. 2. Совещания при директоре образовательного учреждения по вопросам введения ФГОС.; В течение года; администрация. 3. Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС начального общего образования.; Январь 2011 г.; администрация. 4. Анализ готовности образовательного учреждения к переходу на ФГОС.; Февраль 2011г.; директор. 5. Педагогический совет по решению о переходе с 01.09.2011 на обучение по ФГОС.; Июнь 2011 г.; администрация. 6. Организация работы по разработке основной образовательной программы начального общего образования МОУ Сколковская СОШ. 1)пояснительная записка; 2)планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования; 3)базисный учебный план образовательного учреждения; 4) программа формирования универсальных учебных действий; 5)программа духовно-нравственного воспитания; 6)программа формирования культуры здорового и безопасного здорового образа жизни; 7) рабочие программы отдельных предметов, курсов 8) система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования; Март 2011 г Апрель 2011 г Февраль 2011 г Февраль 2011 г Март 2011 г Март 2011 г до июня 2011г Апрель 2011 г.; рабочая группа рабочая группа рабочая группа рабочая группа рабочая группа рабочая группа рабочая группа рабочая группа. 7. Контроль за разработкой образовательной программы.; В течение года; администрация. 8. Утверждение основной образовательной программы начального общего образования.; До 1.09.2011 г; администрация. 9. Разработка оптимальной модели организации внеурочной деятельности.; До 01.05.2011 г; рабочая группа. 10. Формирование УМК. Составление списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном учреждении в соответствии со стандартом.; До 10.03.2011; рабочая группа, библиотекарь. 11. Согласование с Учредителем годового календарного учебного графика.; По плану Учредителя; администрация. 12. Самоанализ деятельности по готовности к ведению ФГОС.; Май 2011 г.; рабочая группа. 13. Совещание при директоре по итогам проверки готовности образовательного учреждения к ведению ФГОС.; Май 2011 г.; рабочая группа. 14. Переход на ФГОС.; С 01.09.2011 г.; администрация. 15. Направление на КПК педагогов и администрации по вопросам подготовки к ведению ФГОС.; В течение года; администрация. 16. Оказание консультативной и информационной помощи педагогам.; В течение года; администрация. 4.; Создание кадрового обеспечения ФГОС.; 1. Составление плана методической работы с педагогами образовательного учреждения.; Август 2010; администрация. 5.; Создание информационного обеспечения введения ФГОС.; 1. Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС с использованием ИНТЕРНЕТ-ресурсов, СМИ.; 2011-2012 гг; администрация. 2. Обеспечение информационного взаимодействия участников введения ФГОС.; 2010-2012 гг; администрация. 6.; Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС.; 1. Материально-техническое оснащение учреждения в соответствии с требованиями ФГОС.; 2010-2011 гг.